## Sheet1
RTB
| Membro | Re | Am | An | Prj | Prg | Ver | Totale
| Andrea | * | 8 | 8 | 8 | * | 16 | 40
| Davide M. | * | 2 | 9 | 7 | 10 | 12 | 40
| Davide S. | 10 | 8 | 8 | * | * | 14 | 40
| Gabriel | 12 | 7 | 8 | * | * | 13 | 40
| Marco | * | * | 7 | 10 | 10 | 13 | 40
| Milo | 10 | * | 8 | 12 | * | 10 | 40
| Mircea | * | * | 8 | 4 | 10 | 18 | 40
| Totale ore ruolo | 32 | 25 | 56 | 41 | 30 | 96 | 280
| Costo orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
| Costo totale ruolo | 960 | 500 | 1400 | 1025 | 450 | 1440 | 5775
PB
| Membro | Re | Am | An | Prj | Prg | Ver | Totale
| Andrea | 9 | * | * | 6 | 29 | 3 | 47
| Davide M. | 2 | 7 | * | 8 | 15 | 15 | 47
| Davide S. | * | * | * | 13 | 27 | 7 | 47
| Gabriel | * | * | * | 14 | 27 | 6 | 47
| Marco | 9 | 1 | * | 4 | 17 | 16 | 47
| Milo | * | 8 | * | 2 | 27 | 10 | 47
| Mircea | 11 | 8 | * | 10 | 17 | 1 | 47
| Totale ore ruolo | 31 | 24 | 0 | 57 | 159 | 58 | 329
| Costo orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
| Costo totale ruolo | 930 | 480 | 0 | 1425 | 2385 | 870 | 6090
CA
| Membro | Re | Am | An | Prj | Prg | Ver | Totale
| Andrea | * | * | * | * | * | 7 | 7
| Davide M. | 7 | * | * | * | * | * | 7
| Davide S. | * | * | * | * | * | 7 | 7
| Gabriel | * | * | * | * | * | 7 | 7
| Marco | * | 7 | * | * | * | * | 7
| Milo | * | * | * | * | * | 7 | 7
| Mircea | * | * | * | * | * | 7 | 7
| Totale ore ruolo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49
| Costo orario | 30 | 20 | 25 | 25 | 15 | 15
| Costo totale ruolo | 210 | 140 | 0 | 0 | 0 | 525 | 875
| ore totali | [6 empty] | totale | costo totale
|  | 70 | 56 | 56 | 98 | 189 | 189 | 658 | 12740